## 2025.06.02
안건 | 내용 | 의견 | 결론
업무 분배. | 업무 어떻게 분배해야 하나? | 전투, 탐사, 카드&캐릭터 전투는 레퍼런스와 크게 바꾸지 않음. 다크소울과 인왕처럼 매커니즘을 크게 바꾸진 않을 거임. 전투는 별로 건드릴 필요 없을거임. 탐사를 주로 맡아야 할것. 세계 컨셉에 맞춰 탐사를 맞출거임. 탐사와 관련된 랜덤 인카운터, 관련 시스템 제작해주세요. TRPG요소가 들어가야함. 서브스트림 쪽 독립된 시스템과 콘텐츠. 애니메이션은 캐릭터 당 만들어진다. 스킬별 고유 애니메이션은 있을 수 있음. 당분간 PD작업을 도우면 될 것. | PD님 도와드리면 됨 ㅇㅇ.
아카이브 올릴 때 컨펌 구조 | 아카이브에 올릴 때 누구에게 컨펌 받아야하는가? | 기묘님에게 1차적으로 컨펌을 받아야함. PD님을 직접적으로 돕는 경우 기묘님께 컨펌을 받아도 되나 PD에게 직통으로 올리는게 효율적일거임 지금은 특수 사항이니 둘다 컨펌 때리셈. | 지금은 양쪽 다. 일반적으로는 기묘님에게.
게임 핵심 재미 및 의도 | 게임 기획에 반드시 반영되어야 하는 기획 의도와 방향성, 목표같은 게 있는가? | 중간중간 필요한 기획 의도가 있으면 따로 말을 줄거임. 전체적으로 다크소울 인왕 관계가 드러나는 기획을 작성했으면 좋겠음. 레퍼런스가 살아나는 게임이었으면 좋겠음. 차별성은 탐사에서 구현하는 것으로. | 다크소울-인왕 같은 관계를 라오루-우리 프로젝트 에 적용하고 싶음. 차별점이 나올 수 있는 건 탐사에서 반영하는 것으로.
기획서 용어 통일 | 기획서에 사용되는 용어 정의 및 통일을 할 문서가 있는가? | 엑셀 구글 스프레드 시트 형식으로 공유해서 통일하는 것으로 하자. | 구글 스프레트 시트 만들거임.

## 2025.06.06
안건 | 내용 | 의견 | 결론